## Sheet1
구분 | 항목 | 내용 | 진행여부 최종 컨펌일 | 11월 |  | 2021-12-01
|  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
사전준비 | 주제 설정 | 각자 제안한 주제들을 취합하여 타당성을 검토 | bar: 11월 29 to 2021-12-01 2
| 요구분석 | 프로젝트명 작명 및 요구분석서 작성 | bar: 2021-12-01 2 to 2021-12-01 7
| Story Board | 클라이언트/관리자 측면에서의 스토리보드 작성 | bar: 2021-12-01 2 to 2021-12-01 10
| 모델링 | DataBase Modeling / ER다이어그램작성 | bar: 2021-12-01 7 to 2021-12-01 10
기획 부문 | 기획 회의 | -스토리보드 타당성 검토 및 협의 -업무분석 / 프로젝트 정책 타당성 검토 및 협의 | bar: 2021-12-01 9 to 2021-12-01 12
| 핵심 기능 / 추가기능 기획 | -기능 구현 범위 재설정 | bar: 2021-12-01 12 to 2021-12-01 15
| DB 정책 기획 | - DB 설계 / 스키마 작성 (논리적, 물리적 설계) - DB 정규화 | bar: 2021-12-01 9 to 2021-12-01 18
개발 부문 | 개발회의 | - 로직 타당성 검토 및 협의 - 개발 역량 타당성 검토 및 협의 - 추후 일정 협의 | bar: 2021-12-01 13 to 2021-12-01 22
| UI구성 | -페이지 UI 그래픽 작업 | bar: 2021-12-01 12 to 2021-12-01 24
| Coding1 | - View 페이지 (html/CSS) | bar: 2021-12-01 12 to 2021-12-01 24
| Coding2 | -page 개발(비즈니스 로직) | bar: 2021-12-01 12 to 2021-12-01 26
검토 부문 | 내부 점검 | 기능 테스트 | bar: 2021-12-01 16; 2021-12-01 19; 2021-12-01 22 to 2021-12-01 26
| 피드백 | 아이디어 및 정책 아이디어 | bar: 11월 29 to 2021-12-01 11
발표 | PT | - PT 계획 및 제작 | bar: 2021-12-01 26 to 2021-12-01 27
| 발표 준비 | -발표 리허설 -최종 보고서 및 발표 준비 | bar: 2021-12-01 26 to 2021-12-01 27
| 발표 | -최종발표 | bar: 2021-12-01 28